## RESUMEN_1
|  |  | FASE1 |  | FASE2
Row Labels | Sum of ESTIMACION (DIAS) | Sum of ESTIMACION (MESES) | BACK | FRONT | FRONT | BACK
BACK | 93 | 4.65
DASHBOARD | 25.5 | 1.275 |  |  |  | 1.275
GENERAL | 30.5 | 1.525 | 1.525
MOVIL | 25.25 | 1.2625 | 1.2625
VECTORPAI | 11.75 | 0.5875 | 0.5875
FRONT | 69.5 | 3.475
DASHBOARD | 31.5 | 1.575 |  |  | 1.575
MOVIL | 32.5 | 1.625 |  | 1.625
VECTORPAI | 5.5 | 0.275 |  | 0.28
ARQ | 5.5 | 0.275
GENERAL | 5.5 | 0.275 |  | 0.28
PRUE | 15 | 0.75
GENERAL | 15 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75
LIB | 11.25 | 0.5625
GENERAL | 11.25 | 0.5625 | 0.5625
Grand Total | 194.25 | 9.7125
|  |  | 4.6875 |  | 2.325
|  |  | MAY-SEP 2025 |  | OCT-NOV 2025
|  |  | APP |  | DASHBOARD

## RESUMEN_2
Row Labels | Sum of ESTIMACION (DIAS) | Sum of ESTIMACION (MESES)
DASHBOARD | 57 | 2.85
BACK | 25.5 | 1.275
FRONT | 31.5 | 1.575
GENERAL | 62.25 | 3.1125
BACK | 30.5 | 1.525
ARQ | 5.5 | 0.275
PRUE | 15 | 0.75
LIB | 11.25 | 0.5625
MOVIL | 57.75 | 2.8875
BACK | 25.25 | 1.2625
FRONT | 32.5 | 1.625
VECTORPAI | 17.25 | 0.8625
BACK | 11.75 | 0.5875
FRONT | 5.5 | 0.275
Grand Total | 194.25 | 9.7125

## ACTIVIDADES
PLATAFORMA | TIPO | REQ | PERFILES | MODULO | METODO | HEADERS JWT |  | SERVICIO | DESCRIPCION | FASE2 | ESTIMACION (HRS) | ESTIMACION (DIAS) | ESTIMACION (MESES)
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Script para dar de alta SuperUsurio para Adminisitrar Adminsitradores |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Script para generar estructuras de tablas nuevas de base de datos y carga inicial de datos y catalogos |  | 20 | 2.5 | 0.125
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Ruteo de peticiones REST a distintas base de datos dependiendo del Origen solicitado |  | 16 | 2 | 0.1 |  | AWS LAMBDA
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Preparar nuevo PROYECTO para este set de servicios |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Preparar ejemplo de servicio base GET/PUT/POST/DEL, con manejo de sesion JWT, validaciones y bitacora; para replicar en el universo de servicios |  | 16 | 2 | 0.1 |  | AWS LAMBDA
GENERAL | .NET | ARQ | [6 empty] | Preparar proceso asincrono para generar archivo JSON de empresa SOLO para la empresa con bandera ACTIVOAPP true (JAVA) |  | 20 | 2.5 | 0.125
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Realizar envio de archivo JSON a bucket S3 AWS de empresas |  | 20 | 2.5 | 0.125
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Prepara CDK cdk-apisvector-pai: apigateway, lambdas, sqs, s3 |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Prepara CDK cdk-apisvector-pai: estructuras de tablas dynamodb, json empresa; estatus proceso sqs, etc |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Prepara CDK cdk-apisvector-pai: apigateway's domain vectorpai.api.vectordev.com.mx |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Prepara CDK cdk-apisvector-pai: CID con workflow de git (Continuous integration deployment) |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Configuracion de correos de codigo de activacion y codigo de confirmacion, templates |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Configuracion de Cognito, user pools |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Tarea para depurar estatus retiros, etc (tareas asincronas con estatus o encolamiento de peticiones) |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | .NET | ARQ | [6 empty] | Analisis arquitectura actual por incremento de volumen transaccional |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | .NET | ARQ | [6 empty] | Analisis tema: de Manifiesto reactivo en .NET, revisar que el sistema no sea "bloqueante" |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | .NET | ARQ | [6 empty] | API MANAGER? Autenticacion AWS/..NET (JWT) |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | S3 Lambda para procesar JSON de multiples empresas y almacenar en DYNAMO ORIGEN/CONTRATO/PARTCIPANTE |  | 20 | 2.5 | 0.125
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Trigger para generar y enviar actualizacion de saldo pend /estatus prestamo de participante una vez realizado retiro/PRESTAMO |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | AWS | BACK | [6 empty] | Servicio para actualizar JSON de participante una vez realizado retiro/PRESTAMO |  | 8 | 1 | 0.05
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Mecanismo de autenticacion desde AWS-lambda a servicios .NET (SSO?APIMANEGER?) |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | .NET | BACK | [6 empty] | Mecanismo de autenticacion desde .NET hacia servicios AWS-lambda para pantallas superusuario (SSO?AWSSDK?) |  | 16 | 2 | 0.1
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO | BACK | TODOS | REGISTRO | POST |  | PUBLICO | /api/v1/register?type=admin | Servicio para registro de admin: correo, codigoactivacion |  | 24 | 3 | 0.15
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO | BACK | TODOS | REGISTRO | POST |  | PUBLICO | /api/v1/register/submit?type=admin | Servicio para registro de admin: codigo de confirmacion, pw, cpw |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | LOGIN | POST |  | PUBLICO | /api/v1/login?type=admin | Servicio para login, lambda que se comunica con cognito, obtiene perfil, permisos, menus |  | 24 | 3 | 0.15
DASHBOARD | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | CERRAR SESION | GET |  | CONTEXTO | /api/v1/logout?type=admin | Servicio para cerrar sesion, lambda que se comunica con cognito |  | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | RECUPERACION | POST |  | PUBLICO | /api/v1/recover?type=admin | Servicio para recuperacion: email |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | RECUPERACION | POST |  | PUBLICO | /api/v1/recover/submit?type=admin | Servicio para reuperacion: codigo de confirmacion, pw, cpw |  | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | CAMBIO PW | POST |  | CONTEXTO | /api/v1/password/change?type=admin | Servicio para actualizar contraseña |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | SELECCIÓN EMPRESA | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/companies | Servicio para obtener las empresas a las tiene acceso el adminsitrador |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | .NET | BACK | TODOS | SELECCIÓN EMPRESA | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/companies | Servicio para obtener las empresas a las tiene acceso el adminsitrador |  | 8 | 1 | 0.05 | Recibe listado de contratos relac
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB/.NET | BACK | TODOS | EMPRESA: DASHBOARD | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/dashboard? | Servicio para obtener resumen dashboard de una empresa | 1 | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/persons? | Servicio para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion; considerar paginacion (10x10) |  | 16 | 2 | 0.1
DASHBOARD | .NET | BACK | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/persons? | Servicio para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/persons/activate? | Servicio para activar participantes de manera masiva, y lanzar correo de activacion |  | 24 | 3 | 0.15
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/person/activate? | Servicio para activar participantes de manera individual, y lanzar correo de activacion |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES | PUT |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/person? | Servicio para actualizar participante de manera individual: bloqueo, inactivar |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | EMPRESA: SERVICIOS | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/services? | Servicio para obtener los servicios de la empresa | 1 | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | EMPRESA: SERVICIOS | PUT |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/service? | Servicio para ACTIVAR O DESACTIVAR serviciio de la empresa | 1 | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: PARAMETROS | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/config/params? | Servicio para obtener la configuracion de la empresa: aviso, mensaje, bloqueo, etc |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: PARAMETROS | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/config/params? | Servicio para actualizar la configuracion de la empresa: aviso, mensaje, bloqueo, etc |  | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: LOOKANDFEEL | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/config/lookandfeel? | Servicio para obtener la configuracion branding de la empresa |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: LOOKANDFEEL | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/company/config/lookandfeel? | Servicio para actualizar la configuracion branding de la empresa |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO GRUPOS DE EMPRESAS | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/groups? | Servicio para obtener los grupos |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO GRUPOS DE EMPRESAS | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group/contracts? | Servicio para obtener contratos de un grupo |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO GRUPOS DE EMPRESAS | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group? | Servicio para agregar contrato(s) a un grupo de empres |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO GRUPOS DE EMPRESAS | PUT |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group? | Servicio para actualizar grupo: nombre, activo, bloqueo,etc |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group/admins? | Servicio para obtener Adminsitradores: idadmin, nombre, grupo, contrato |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/groups? | Servicio para obtener los grupos disponibles |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group/contracts? | Servicio para obtener los contratos de un grupo seleccionado |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group/admin? | Servicio para actualizar administrador-grupo-contrato, enviar codigo de activacion de admin |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES | PUT |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/group/admin? | Servicio para actualizar administrador: activo, bloqueo,etc |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO PARAMETROS GLOBAL | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/params? | Servicio para obtener la configuracion global |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO PARAMETROS GLOBAL | POST |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/config/params? | Servicio para actualizar la configuracion global |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | CATALOGOS SCRIPTS |  |  | CONFIGURA | NA | Generar SCRIPT para carga inicial de catalogos X9 |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | SISTEMAS/VECTOR | MODULO BITACORA | GET |  | CONFIGURA | /api/v1/admin/bitacora | Servicio para obtener registros de bitacora, con filtros de fecha/hora, correo, considerar paginacion (10x10); exportacion | 1 | 30 | 3.75 | 0.1875
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO | BACK | TODOS | REGISTRO CAPTURA | POST |  | PUBLICO | /api/v1/register?type=person | Servicio para registro de participante: correo, codigoactivacion |  | 12 | 1.5 | 0.075
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO | BACK | TODOS | REGISTRO CONFIRMACION | POST |  | PUBLICO | /api/v1/register/submit?type=person | Servicio para registro de participante: codigo de confirmacion, pw, cpw |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | LOGIN | POST |  | PUBLICO | /api/v1/login?type=person | Servicio para login, lambda que se comunica con cognito, obtiene perfil del usuario, y perfil de la empresa |  | 12 | 1.5 | 0.075
MOVIL | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | CERRAR SESION | GET |  | CONTEXTO | /api/v1/logout?type=person | Servicio para cerrar sesion, lambda que se comunica con cognito |  | 2 | 0.25 | 0.0125
MOVIL | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | RECUPERACION: CAPTURA | POST |  | PUBLICO | /api/v1/recover?type=person | Servicio para recuperacion: email |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | RECUPERACION: CONFIRMACION | POST |  | PUBLICO | /api/v1/recover/submit?type=person | Servicio para reuperacion: codigo de confirmacion, pw, cpw |  | 2 | 0.25 | 0.0125
MOVIL | LAMBDA/COGNITO | BACK | TODOS | CAMBIO PW | POST |  | CONTEXTO | /api/v1/password/change?type=person | Servicio para actualizar contraseña |  | 2 | 0.25 | 0.0125
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | SELECCIÓN EMPRESA | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/sumary/companies? | Servicio para obtener resumen de los contratos asociados al participante |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | SALDOS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/balance? | Servicio para obtener saldo del participante y meta de ahorro |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | META AHORRO | POST |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/goal? | Servicio para registrar meta de ahorro del participante |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | RESUMEN MOVS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/movs/sumary? | Servicio para obtener resumen de movimientos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | DETALLE MOVS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/movs/detail? | Servicio para obtener DETALLE de movimientos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | RESUMEN PRESTAMOS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/loans/sumary? | Servicio para obtener RESUMEN de prestamos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | DETALLE PRESTAMOS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/loans/detail? | Servicio para obtener DETALLE de prestamos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | HISTORICO MOVS | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/movs/history/{year}/{month} | Servicio para obtener meses disponibles de resumen de movs |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | DESCARGAR DE HISTORICO | GET |  | CONSULTA | /api/v1/enduser/movs/history/download/{year}/{month} | Servicio para obtener generar y descargar pdf de resumen de movs |  | 24 | 3 | 0.15
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | GET |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request? | Servicio para obtener datos de la captura de pantalla, parametros; mostrar si hay un prestamo por autorizar y el monto |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | POST |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request/simulate? | Servicio para simular el prestamo, llevar los calculos a la nube, conf tablas de amort |  | 24 | 3 | 0.15
MOVIL | LAMBDA/SQS | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | POST |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request/submit? | Servicio para solicitar el prestamos, se valida que no exista un prestamo activo |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | .NET | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | POST |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request/submit? | Servicio para solicitar el prestamos, se valida que no exista un prestamo activo |  | 24 | 3 | 0.15
MOVIL | LAMBDA/SQS/ | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | DELETE |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request/{idprest} | Servicio para cancelar un prestamo |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | .NET | BACK | PARTICIPANTE | PRESTAMOS | DELETE |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/loan/request/{idprest} | Servicio para cancelar un prestamo |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | LAMBDA/DYNAMODB | BACK | PARTICIPANTE | RETIROS | GET |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/withdrawal? | Servicio para obtener datos de la captura de pantalla, parametros; retiros con estatus de "en revision"; La lambda debe de encolar la peticion en SQS; actualizar banderaes en DynamoDB |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | LAMBDA/SQS | BACK | PARTICIPANTE | RETIROS | POST |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/withdrawal? | Servicio para solicitar el retiro del participante |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | .NET | BACK | PARTICIPANTE | RETIROS | POST |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/withdrawal? | Servicio para solicitar el retiro del participante |  | 24 | 3 | 0.15
MOVIL | LAMBDA/.NET | BACK | PARTICIPANTE | RETIROS | DELETE |  | OPERACIÓN | /api/v1/enduser/withdrawal/{idretiro} | Servico para cancelar un retiro, solo permitir modificar en estatus "en revision" |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | REGISTRO |  |  |  |  | Pantalla para registro de admin: registro y confirmacion |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | LOGIN |  |  |  |  | Pantalla para realizar login, obtener token de sesion y perfil |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | RECUPERACION |  |  |  |  | Pantalla para relizar recuperacion de contraseña, captura |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | GENERAL |  |  |  |  | Manejo expiracion de sesion |  | 16 | 2 | 0.1
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | GENERAL |  |  |  |  | Pantalla para presentar Mensaje Popup Aviso | 1 | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | GENERAL |  |  |  |  | Banner Texto en la parte superior | 1 | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | GEOLOCALIZACION |  |  |  |  | Pantalla para soliictar permiso y obtener geolocalizacion del usuario | 1 | 16 | 2 | 0.1
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | CAMBIO PW |  |  |  |  | Pantalla para realizar cambio de contraseña, revisar tema de password expirado cognito |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | SELECCIÓN EMPRESA |  |  |  |  | Pantalla para selección de empresa a las tiene acceso el adminsitrador |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | MENU LATERAL |  |  |  |  | Opcion para realizar cambio de contraseña/cierre sesion |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | MENU LATERAL |  |  |  |  | Presentar opciones del menu en base al perfil y empresa seleccionada, icono empresa |  | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: DASHBOARD |  |  |  |  | Patnalla para presentar resumen dashboard de una empresa | 1 | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES |  |  |  |  | Pantalla para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES |  |  |  |  | Pantalla para activar participantes de manera masiva |  | 24 | 3 | 0.15
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES |  |  |  |  | Pantalla para activar participantes de manera individual |  | 16 | 2 | 0.1
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: PARTICIPANTES |  |  |  |  | Pantalla para actualizar participante de manera individual: bloqueo, inactivar |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | EMPRESA: SERVICIOS |  |  |  |  | Pantalla para obtener los servicios de la empresa | 1 | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | REACT | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | EMPRESA: SERVICIOS |  |  |  |  | Pantalla para ACTIVAR O DESACTIVAR serviciio de la empresa | 1 | 4 | 0.5 | 0.025
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: PARAMETROS |  |  |  |  | Pantalla para presentar y actualizar la configuracion de la empresa: mensaje, aviso, bloqueo, etc |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | TODOS | EMPRESA: CONFIGURACION: LOOKANDFEEL |  |  |  |  | Pantalla para presentar y actualizar la configuracion branding de la empresa |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | NA | GENERAL |  |  |  |  | Configuracion de Proyecto REACT, git repositories |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | NA | GENERAL |  |  |  |  | Configuracion de proyecto amplify pipilines DEV/QA/PROD vs Git |  | 8 | 1 | 0.05
DASHBOARD | REACT | FRONT | NA | GENERAL |  |  |  |  | Configuracion base de servicios .env, Sagas, manejor de sesion JWT, resonsehandle, etc |  | 40 | 5 | 0.25
DASHBOARD | REACT | FRONT | NA | GENERAL |  |  |  |  | Configuracion de HOST domain: DEV/QA/PROD |  | 16 | 2 | 0.1
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO CATALOGO DE GRUPOS |  |  |  |  | Modulo para AGREGAR grupo de contratos |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO CATALOGO DE GRUPOS |  |  |  |  | Modulo para relacionar contratos a Grupos de Empresas |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES |  |  |  |  | Modulo para asignar administradores a una grupo y/o contrato |  | 4 | 0.5 | 0.025
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO ADMINISTRADORES |  |  |  |  | Pantalla para actualizar adminsitradores de manera individual: bloqueo, inactivar |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO PARAMETROS |  |  |  |  | Modulo bloquear acceso y colocar mensaje, banner o aviso |  | 8 | 1 | 0.05
VECTORPAI | .NET GRAFICO | FRONT | SISTEMAS/VECTOR | MODULO BITACORA |  |  |  |  | Pantalla para presentar bitacora de acceso, con paginacion (10x10) y filtros | 1 | 16 | 2 | 0.1
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | NA | GENERAL |  |  |  |  | Configuracion base de servicios .env, Sagas, manejor de sesion JWT, resonsehandle, etc |  | 40 | 5 | 0.25
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | REGISTRO |  |  |  |  | Pantalla para registro de admin: registro y confirmacion |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | LOGIN |  |  |  |  | Pantalla para realizar login, obtener token de sesion y perfil |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | RECUPERACION |  |  |  |  | Pantalla para relizar recuperacion de contraseña, captura |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Manejo expiracion de sesion |  | 16 | 2 | 0.1
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Opcion para forzar actualizacion de app, por version vigente |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Opcion para presentar Mensaje Popup Aviso |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Banner Texto en la parte superior |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Aplicar branding de empresa (styles e icono empresa) en base al perfil |  | 32 | 4 | 0.2
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GENERAL |  |  |  |  | Presentar opciones de menu en base a perfil de usuario |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | GEOLOCALIZACION |  |  |  |  | Pantalla para soliictar permiso y obtener geolocalizacion del usuario |  | 16 | 2 | 0.1
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | CAMBIO PW |  |  |  |  | Pantalla para realizar cambio de contraseña, revisar tema de password expirado cognito |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | SELECCIÓN EMPRESA |  |  |  |  | Pantalla para presentar los contratos asociados al participante y selección |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | MENU LATERAL O TABS |  |  |  |  | Presentar opciones del menu en base al perfil y empresa seleccionada |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | MENU LATERAL O TABS |  |  |  |  | Opcion para realizar cambio de contraseña/cierre sesion |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | MENU LATERAL O TABS |  |  |  |  | Opcion para pantalla de Acerca de y ayuda |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: SALDOS |  |  |  |  | Seccion en pantalla principal para presentar saldo del participante y meta de ahorro |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: META AHORRO |  |  |  |  | Seccion en pantalla principal para registrar meta de ahorro del participante |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: RESUMEN MOVS |  |  |  |  | Seccion en pantalla principal para presentar resumen de movimientos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: DETALLE MOVS |  |  |  |  | Pantalla para presentar DETALLE de movimientos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: RESUMEN PRESTAMOS |  |  |  |  | Seccion en pantalla principal para presentar RESUMEN de prestamos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRINCIPAL: DETALLE PRESTAMOS |  |  |  |  | Pantalla para presentar DETALLE de prestamos |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | HISTORICO MOVS |  |  |  |  | Pantalla para presentar meses disponibles de resumen de movs |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | DESCARGAR DE HISTORICO |  |  |  |  | Opcion para ver y descargar pdf de resumen de movs base64 |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRESTAMOS |  |  |  |  | Pantalla para captura de prestamos, presentar apartado de prestamos pendientes |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRESTAMOS |  |  |  |  | Pantalla para presentar simulacion de prestamos |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRESTAMOS |  |  |  |  | Pantalla para presentar folio de prestamos solicitado |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | PRESTAMOS |  |  |  |  | Opcion para cancelar un prestamos solicitado |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | RETIROS |  |  |  |  | Pantalla para captura de retiros, presentar apartado de retiros en revision |  | 8 | 1 | 0.05
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | RETIROS |  |  |  |  | Pantalla para presentar folio de retiro solicitado |  | 4 | 0.5 | 0.025
MOVIL | REACT NATIVE | FRONT | PARTICIPANTE | RETIROS |  |  |  |  | Opcion para cancelar un retiro solicitado en revision |  | 4 | 0.5 | 0.025
GENERAL | PRUE | PRUE | [6 empty] | Pruebas integrales UAT |  | 80 | 10 | 0.5
GENERAL | PRUE | PRUE | [6 empty] | [PARALELO 1] Pruebas usuarios UAT |  | 40 | 5 | 0.25
GENERAL | PRUE | PRUE | [6 empty] | [PARALELO 1] Pentest MOVIL UAT |  |  | 0 | 0
GENERAL | PRUE | PRUE | [6 empty] | [PARALELO 1] Auditoria Interna: vulnerabilidades |  |  | 0 | 0
GENERAL | LIB | LIB | [6 empty] | [PARALELO 1] Documentacion, control de cambios |  |  | 0 | 0
GENERAL | LIB | LIB | [6 empty] | Deployment Liberacion |  | 40
GENERAL | LIB | LIB | [6 empty] | Pruebas F&F |  | 40 | 5 | 0.25
GENERAL | LIB | LIB | [6 empty] | Liberacion: registro aplicación tiendas |  | 16 | 2 | 0.1
GENERAL | LIB | LIB | [6 empty] | Liberacion: publicar tiendas, etc |  | 34 | 4.25 | 0.2125
REVISAR PENDIENTES
** Revisar proceso batch para generar JSON y subir a AWS
** Revisar metodo de autenticacion de ADMINISTRADOR en Dashboard
**Definir detalle de perfil de usuario: (Servicios)
**Definir bandera global por empresa de PROCESO VALUACION
**Definir bandera global MANTENIMIENTO, con acceso alternatva de acceso autorizado
**Enviar un objeto POST serializado para que no viaje por URL
**Manifiesto reactivo en .NET, revisar que el sistema no sea "bloqueante"
**Para evitar el bloqueo proceso para monitorear las colas y las vacie
**Revisar tema de DOMINIO API
**Revisar tema de TOKEN ACCESO, tipo SSO para Soriana
**Revisar tema de retiros especitico para soriana
**Origen, como fuente de informacion; lo va a gestionar .NET
**Para incorporar SAF Y SAII, se deben de migrar primero a .NET VectorPAI
REVISAR SI ALGUNAS TABLAS NO TRANSACCIONALES PUEDEN VIVIR EN AWS
Falta apartado para permitir dar de alta usuarios de VECTOR/SISTEMAS
Falta apartado para permitir configurar catalogos
REVISAR, BLOQUEAR/INACTIVAR ACCESO DE SUPERUSUARIO, ADMINISTRADOR, PARCITIPANTE

## BD_TABLES
NUBE | PREMISE
cental1.PARTIPANTE
CONTRATO | IDEMPRESA | IDPARTICIPANTE | IDTOKENPARTICIPANTE | NOMBRE PART
| 3050 | 1234567943 | ABC6451231364
| 3051 | 6561231311 | 41C6451231364
| 3058 | 9121313133 | DSADAS4D5A13
CATALOGO EMPRESAS
CONTRATO | IDEMPRESA | NOMBRE EMPRESA
(RK_PAI_USUARIO_DEV)
USUARIOUNICO (TABLA PUEDE ESTAR EN LA NUBE) |  |  |  |  | DATOS USUARIO APP
EMAIL | IDUSUARIO_UNICO | CODIGO ACTIVACION | VIGENCIA_CODIGO_ACTIVACION | COGNITO_SUB | OSTYPE | OSVERSION | MODEL | BLOQUEO | MOTIVO BLOQUEO | ESTATUS
macastro@vector.com.mx | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 912315 | 2025-05-24 | D1S2AD3AS1D23A1312323 | ANDROID | 16 | XIAMI |  |  | 2 |  | 1ER REGISTRO
pramirez@vector.com.mx | 31312312-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 81213123 | 2025-05-24 | 31JJLAKLDMAPDAS | IOS | 21 | APPLE |  |  | 2
hrivera@vector.com.mx | dkasldjlasdkasñlkdña | 999999 | 2025-05-24 | djkasjdlkasjkldas | IOS | 21 | APPLE |  |  | 2 | **SE GENERA CON SCRIPT
(RK_PAI_CONF_GRUPO_CONTRATO_DEV)
REL_GRUPO_CONTRATO
IDGRUPO | CONTRATO | NOMBRE | IDEMPRESA
1 | 123456 | Lear MTO | 310
1 | 654312 | Lear ELECTRICAL | 311
1 | 753159 | Lear PMO | 315
2 | 951357 | CAHPAT | 531
2 | 682715 | FONDOS EMPLEADOS | 710
(RK_PAI_USUARIO_CONTRATO_DEV)
REL_ORIGEN_EMPRESA_PARTICIPANTE_USUARIOUNICO (TABLA PUEDE ESTAR EN LA NUBE) (HISTORICO)
ORIGEN | GRUPO | CONTRATO | IDCICLO | IDPARTICIPANTE | IDUSUARIO_UNICO
CENTRAL1 | 2 | 3050 | 2 | 1234567943 | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b
CENTRAL2 | 7 | 3051 | 15 | 6561231311 | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b
(RK_PAI_ADMIN_CONTRATO_DEV) | [5 empty] | CASO1: SELECCIÓN MANUAL |  |  | CASO2: SELECCIÓN GRUPO TODOS |  | CASO3: MODIFICAR
REL_GRUPO_ADMIN_ACCESO | [5 empty] | SELECCIONA GRUPO: | <G-LEAR> |  | SELECCIONA GRUPO: | <G-LEAR> | SELECCIONA GRUPO: | <G-LEAR>
IDGRUPO | CONTRATO | IDUSUARIOUNICO (ADMIN/VECTOR/SISTEMAS) | ACTIVO
1 | 0 | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 1 |  |  | SELECCIONA SELECCIONAR TODOS LOS CONTRATOS |  | (x) | SELECCIONA SELECCIONAR TODOS LOS CONTRATOS | (x) | SELECCIONA SELECCIONAR TODOS LOS CONTRATOS
1 | 0 | 31312312-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 1 |  |  | SELECCION MANUAL |  | () | SELECCION MANUAL | () | SELECCION MANUAL
1 | 654312 | dkasldjlasdkasñlkdña | 1 |  |  | 123456 | X |  | 123456 |  | 123456
1 | 753159 | dkasldjlasdkasñlkdña | 1 |  |  | 654312 |  |  | 654312 |  | 654312
2 | 682715 | dkasldjlasdkasñlkdña | 0 |  |  | 753159 | X |  | 753159 |  | 753159
(RK_PAI_USUARIO_PERFIL_DEV)
IDUSUARIO_UNICO | IDPERFIL
31312312-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 1 (SISTEMAS)
31312312-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 2 (VECTOR)
31312312-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 4 (EMPRESA)
3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 5 (PART)
dkasldjlasdkasñlkdña | 4 (EMPRESA)
(RK_PAI_CONF_PERFIL_MODULO_DEV)
PERFIL-MODULO
PERFIL | CONTEXTO | MODULO
1 (SISTEMAS) | DASHBOARD | ADMIN-ADMINISTRADORES DE EMP | **SE GENERA CON SCRIPT
1 (SISTEMAS) | DASHBOARD | ADMIN-ADMINISTRADORES DE EMP | **SE GENERA CON SCRIPT
2 (VECTOR) | DASHBOARD | ADMIN-ADMINISTRADORES DE EMP | **SE GENERA CON SCRIPT
2 (VECTOR) | DASHBOARD | ADMIN-ADMINISTRADORES DE EMP | **SE GENERA CON SCRIPT
4 (EMPRESA) | DASHBOARD | EMPRESA-PARTICIPANTES | **SE GENERA CON SCRIPT
4 (EMPRESA) | DASHBOARD | EMPRESA SERVICIOS
4 (EMPRESA) | DASHBOARD | EMPRESA BRANDING
(RK_PAI_CONF_PERFIL_SERVICIO_DEV)
PERFIL-IDSERVICIO
PERFIL | IDSERVICIO | ACTIVO
4 (EMPRESA) | 10100 | TRUE
4 (EMPRESA) | 10110 | FALSE
4 (EMPRESA) | 10200 | TRUE
RK_PAI_CONF_CONTRATO_SERVICIOS_DEV
DAHSBOARD_EMPRESA_SERVICIOS
ORIGEN | CONTRATO | SERVICIO
CENTRAL1 | 3050 | RETIROS
CENTRAL1 | 3050 | PRESTAMOS
CENTRAL1 | 3050 | BAJA
LEAR | 3051 | RETIROS
(RK_PAI_CONF_CONTRATO_PARAMETROS_DEV)
DAHSBOARD_CONF_PARAMS_EMP
ORIGEN | CONTRATO | PARAMETRO | VALOR
CENTRAL1 | 3050 | ACTIVO | TRUE
CENTRAL1 | 3050 | BLOQUEO | TRUE
CENTRAL1 | 3050 | MSG BLOQUEO | ABC
CENTRAL1 | 3050 | BANNER | TRUE
CENTRAL1 | 3050 | MSG BANNER | ABC
CENTRAL1 | 3050 | AVISO | TRUE
CENTRAL1 | 3050 | MSG AVISO | ABC
CENTRAL1 | 3050 | BRANDING | <xml></xml>
CENTRAL1 | 3050 | ACTIVO | TRUE
CENTRAL1 | 3050 | LOGO | BASE64 PNG
CENTRAL2 | 3059 | BLOQUEO | TRUE
CENTRAL2 | 3059 | MSG BLOQUEO | ABC
CENTRAL2 | 3059 | BANNER | TRUE
CENTRAL2 | 3059 | MSG BANNER | ABC
CENTRAL2 | 3059 | AVISO | TRUE | [9 empty] | 1
CENTRAL2 | 3059 | MSG AVISO | ABC
CENTRAL2 | 3059 | BRANDING | <xml></xml>
CENTRAL2 | 3059 | LOGO | BASE64 PNG
|  | VIGENCIA ACT | 7 DIAS
(RK_PAI_CONF_PARAMETROS_DEV)
DAHSBOARD_CONF_PARAMS
TIPO | PARAMETRO | VALOR
WEB | BLOQUEO | TRUE
WEB | MSG BLOQUEO | ABC
WEB | BANNER | TRUE
WEB | MSG BANNER | ABC
WEB | AVISO | TRUE
WEB | MSG AVISO | ABC
MOVIL | BLOQUEO | TRUE
MOVIL | MSG BLOQUEO | ABC
MOVIL | BANNER | TRUE
MOVIL | MSG BANNER | ABC
MOVIL | AVISO | TRUE
MOVIL | MSG AVISO | ABC
MOVIL | APP_MIN_IOS_VER | 1.0.1
MOVIL | APP_MIN_ADR_VER | 1.0.1
| VIGENCIA ACT | 7 DIAS
(RK_PAI_BITACORA_DEV)
BITACORAAPP
IDUSUARIO_UNICO | IDELEMENTO | FECHA | HORA | IP | GEOLOCALIZACION | TIEMPO EJECUSION |  |  | PARAMS | ESTATUS PETICION
dkasldjlasdkasñlkdña | 10100 | [8 empty] | 200
dkasldjlasdkasñlkdña | 10110
dkasldjlasdkasñlkdña | 10400

## DB_TABLES_CAT
(RK_PAI_CAT_ESTATUS_DEV)
ESTATUS REGISTRO (TABLA PUEDE ESTAR EN LA NUBE) |  |  |  | 0
0 | INACTIVO
1 | REGISTRO
2 | ACTIVO
9 | BLOQUEO
(RK_PAI_CAT_GRUPO_DEV)
CAT_GRUPOS
IDGRUPO | ORIGEN | GRUPO
1 | LEAR | G-LEAR
2 | CENTRAL1 | G-EMPRESAS VECTOR
(RK_PAI_CAT_BLK_MOTIVO_DEV)
MOTIVO BLOQUEO
1 | ABC
2 | ABC
3 | ABC
(RK_PAI_CAT_PERFIL_DEV)
PERFILES
1 (SISTEMAS) | **PUEDE VER TODOS LAS EMPRESAS EN DASHBOARD
2 (VECTOR) | **PUEDE VER TODOS LAS EMPRESAS EN DASHBOARD
4 (EMPRESA) | **PUEDE VER SOLO LAS EMPRESAS DONDE TENGA RELACION (REL_ORIGEN_EMPRESA_ADMIN_USUARIOUNICO )
5 (PART) | **NO PUEDE ACCEDER A DASHBOARD
(RK_PAI_CAT_SERVICIO_DEV)
SERVICIOS
GRUPO | IDSERVICIO | SERVICIO | ACTIVO
| 10100 | REGISTRO CAPTURA
| 10110 | REGISTRO CONFIRMACION
| 10200 | LOGIN
| 10300 | CERRAR SESION
| 10400 | RECUPERACION: CAPTURA
| 10410 | RECUPERACION: CONFIRMACION
| 10500 | CAMBIO PW
(RK_PAI_CAT_ORIGEN_DEV)
ORIGIENES (TABLA PUEDE ESTAR EN LA NUBE)
1 | CENTRAL1
2 | CENTRAL2
3 | LEAR
4 | SORIANA
RK_PAI_CAT_TIPO_PARAMETRO_DEV

## AUTH_COGNITO
ADMIN: Activacion Aplicación Individual 1x1
1 | Servicio para consultar participantes de una empresa, con los datos: idempresa, idpartipante, nombre, correo(blanco), ESTATUS(0)
1 | Selecciona un participante, le captura un email y selecciona CONTINUAR
1.1 | Se consume servicio para Activar pariticipante
2 | Se verifica si el email no exista en PARTICIPANTE_AUTH, si no lo crea, genera IDUSUARIO_UNICO, se genera Codigo AC |  | macastro@vector.com.mx | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 912315
2.1 | Se asocia el IDUSUARIO_UNICO a la idempresa-idparticipante
3 | En la creacion o cambio de correo electronico, se envia correo de activacion al participante al correo que se registro
ADMIN: Activacion Aplicación Masivo
1 | El administrador tiene un XLS, con la relacion IDEMPRESA, IDPARTICIPANTE,email
2 | El administrador importa el XLS y selecciona CONTINUAR
3 | Pantalla de verificacion/conffirmacion, CONTINUAR
4 | Se consume servicio para Activar pariticipantES
5 | Se verifica por cada participante, que el email no exista en PARTICIPANTE_AUTH, si no lo crea, genera IDUSUARIO_UNICO, se genera Codigo AC |  | macastro@vector.com.mx | 3e01db55-3f84-420f-aca5-031f07579b5b | 912315
5.1 | Se asocia el IDUSUARIO_UNICO a la idempresa-idparticipante
6 | En la creacion o cambio de correo electronico, se envia correo de activacion al participante al correo que se registro
Registro Cognito
0 | Captura: email, codigoactivacion, password, confirmacion password
1 | Validar que el correo y idtokenunico que esta queriendo registrar exista en la BD participantes_auth
1.1 | Si el correo a registrar no existe, presentar mensaje "El correo que intenta ingresa no se ecuentra registrado, contacta a tu administrador"
2 | Se registra el correo en COGNITO, con sus credenciales ingresadas, se obtiene COGNITO-SUB y se registra en participantes_Auth
2.1 | Registrar datos del dispositivo; generar identificador del dispositivo y almacenar en keychain
Login
0 | Captura: email, password, identificador dispositivo
1 | COGNITO valida credenciales y nos entrega en JWT: Email, CONGNITO-SUB
1.1 | Validar id dispositivo vs el registrado
2 | Consume servicio de .NET para obtener relacion de empresas-partiipante, a partir del EMAIL-COGNITOSEC
Resumen de contratos
1 | Consumimos servicio AWS Resumen de contratos, se envia en HEADERS el JWT
2 | Se entrega al front relacion de las empresas relacionadas en BD PARTICIPANTE |  | {email, cognito-sec, empresas: [1-3050,1-3051,3-3551]} |  | [{idorigen:1, idempresa:3051}, {idorigen:2, idempresa:3053}]
3 | Se establece variable global en la app con el IDEMPRESA seleccionada
4 | Se seleciona la 3051
Consulta de Resumen de movimientos
1 | Consumimos servicio AWS ejemplo Resumen Movimientos, se envia en HEADERS el JWT |  | {autorization: barer ¦ sesion:{2,3051,123456}}
1.1 | /api/v1/movements? |  | /api/v1/movements?
2 | Se valida en AWS JWT vs COGNITO (LAMBDA)
3 | Una vez autorizado por COGNITO, se consume servicio de .NET |  | {
3.1 | Cognito valida sesion valida (expiracion, vigencia, etc)?
4 | AWS LAMBDA recibe por headers: JWT; | se recibe tambien appversion, ip, geolocalizacion, osversion, ostype (andr/ios), canal (web/movil), phonemodel
4.1 | AWS LAMBDA valida que no exista bloqueo de acceso a nivel global (dynamodb.DAHSBOARD_CONF_PARAMS)
4.2 | AWS LAMBDA verficar version vigente app android/ios (dynamodb.DAHSBOARD_CONF_PARAMS)
5 | AWS LAMBDA valida que exista esa relacion (dynamo.PARTICIPANTE_AUTH ¦ REL_ORIGEN_EMPRESA_PARTICIPANTE_USUARIOUNICO)
5.1 | AWS LAMBDA valida que la empresa se encuentra Activa, no exista bloqueo de acceso a nivel empresa a consultar (dynam.DAHSBOARD_CONF_PARAMS_EMP)
5.2 | AWS LAMBDA que el usuario tenga acceso al servicio (dynamo.PERFIL-IDSERVICIO ¦ SERVICIO)
5.2 | AWS LAMBDA finnaly se genera bitacora de acceso: elemento, usuario, fecha, hora, tiempo ejecucion etc (dynamo.BITACORAAPP)
6 | Entregamos la informacion que esta alojada en DYBAMODB |  | warning: "No encontramos en proceso de actualizacion de saldo…."
data: {}
| Cerrar sesion |  | }
1 | Consumir servicio de cognito para cerrar sesion

## PANTALLA DASHBOARD INI
IDEMPRESA | NOMBRE | TIPO | FECHA VALUACION | NO.CONTRATO
351 | CAHPAT | Caja Ahorro | 2025-04-25 | 171365
213 | FONDO EMPLEADOS | Fondo | 2025-04-25 | 121312
513 | Pensiones | Pensiones | 2025-04-25 | 151613

## BITACORA_TABLE
FECHA | HORA | USUARIO | PERFIL | IDELEMENTO | ELEMENTO | IP | GEO LAT | GEO LON | TIEMPO EJECUSION | PARAMS | ESTATUS PETICION
2025-04-29 | 16:00 | macastro@vector.com.mx | SISTEMAS | 10100 | SERVICIO X | 192.168.1.15 | 12313213 | 12313213 | 3 | abc | 200
2025-04-29 | 16:00 | macastro@vector.com.mx | SISTEMAS | 10110 | SERVICIO Y | 192.168.1.15 | 12313213 | 12313213 | 1 | abc | 200
2025-04-29 | 16:00 | macastro@vector.com.mx | SISTEMAS | 10400 | SERVICIO Z | 192.168.1.15 | 12313213 | 12313213 | 4 | abc | 200

## RECURSOS
RECURSO | TIPO | ASIG | DETALLE | PROV
BACKEND1 | .NET | ¿? | IIS, SQLSERVER | AXEN/NUEVO INTERNO
BACKEND2 | AWS | ¿? | API GATEWAY/LMABDA/COGNITO/RDS/DYNAMO | ¿?
FRONTEND1 | REACT/REACT-NATIVE | ¿? | WEBDEVELOP | ¿?

## JIRA
EPIC LINK | SUMMARY | Story Points
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Script para dar de alta SuperUsurio para Adminisitrar Adminsitradores (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Script para generar estructuras de tablas nuevas de base de datos y carga inicial de datos y catalogos (AWS) | 20
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Ruteo de peticiones REST a distintas base de datos dependiendo del Origen solicitado (.NET) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Preparar nuevo PROYECTO para este set de servicios (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Preparar ejemplo de servicio base GET/PUT/POST/DEL, con manejo de sesion JWT, validaciones y bitacora; para replicar en el universo de servicios (.NET) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [ARQ] Preparar proceso asincrono para generar archivo JSON de empresa SOLO para la empresa con bandera ACTIVOAPP true (JAVA) (.NET) | 20
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Realizar envio de archivo JSON a bucket S3 AWS de empresas (.NET) | 20
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Prepara CDK cdk-apisvector-pai: apigateway, lambdas, sqs, s3 (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Prepara CDK cdk-apisvector-pai: estructuras de tablas dynamodb, json empresa; estatus proceso sqs, etc (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Prepara CDK cdk-apisvector-pai: apigateway's domain vectorpai.api.vectordev.com.mx (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Prepara CDK cdk-apisvector-pai: CID con workflow de git (Continuous integration deployment) (AWS) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Configuracion de correos de codigo de activacion y codigo de confirmacion, templates (AWS) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Configuracion de Cognito, user pools (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Tarea para depurar estatus retiros, etc (tareas asincronas con estatus o encolamiento de peticiones) (AWS) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [ARQ] Analisis arquitectura actual por incremento de volumen transaccional (.NET) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [ARQ] Analisis tema: de Manifiesto reactivo en .NET, revisar que el sistema no sea "bloqueante" (.NET) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [ARQ] API MANAGER? Autenticacion AWS/..NET (JWT) (.NET) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] S3 Lambda para procesar JSON de multiples empresas y almacenar en DYNAMO ORIGEN/CONTRATO/PARTCIPANTE (AWS) | 20
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Trigger para generar y enviar actualizacion de saldo pend /estatus prestamo de participante una vez realizado retiro/PRESTAMO (.NET) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Servicio para actualizar JSON de participante una vez realizado retiro/PRESTAMO (AWS) | 8
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Mecanismo de autenticacion desde AWS-lambda a servicios .NET (SSO?APIMANEGER?) (.NET) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [BACK] Mecanismo de autenticacion desde .NET hacia servicios AWS-lambda para pantallas superusuario (SSO?AWSSDK?) (.NET) | 16
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para registro de admin: correo, codigoactivacion (LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO) | 24
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para registro de admin: codigo de confirmacion, pw, cpw (LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para login, lambda que se comunica con cognito, obtiene perfil, permisos, menus (LAMBDA/COGNITO) | 24
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para cerrar sesion, lambda que se comunica con cognito (LAMBDA/COGNITO) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para recuperacion: email (LAMBDA/COGNITO) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para reuperacion: codigo de confirmacion, pw, cpw (LAMBDA/COGNITO) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para actualizar contraseña (LAMBDA/COGNITO) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener las empresas a las tiene acceso el adminsitrador (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener las empresas a las tiene acceso el adminsitrador (.NET) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener resumen dashboard de una empresa (LAMBDA/DYNAMODB/.NET) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion; considerar paginacion (10x10) (LAMBDA/DYNAMODB) | 16
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion (.NET) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para activar participantes de manera masiva, y lanzar correo de activacion (LAMBDA/DYNAMODB) | 24
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para activar participantes de manera individual, y lanzar correo de activacion (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para actualizar participante de manera individual: bloqueo, inactivar (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener los servicios de la empresa (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para ACTIVAR O DESACTIVAR serviciio de la empresa (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener la configuracion de la empresa: aviso, mensaje, bloqueo, etc (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para actualizar la configuracion de la empresa: aviso, mensaje, bloqueo, etc (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para obtener la configuracion branding de la empresa (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [BACK] Servicio para actualizar la configuracion branding de la empresa (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener los grupos (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener contratos de un grupo (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para agregar contrato(s) a un grupo de empres (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para actualizar grupo: nombre, activo, bloqueo,etc (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener Adminsitradores: idadmin, nombre, grupo, contrato (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener los grupos disponibles (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener los contratos de un grupo seleccionado (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para actualizar administrador-grupo-contrato, enviar codigo de activacion de admin (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para actualizar administrador: activo, bloqueo,etc (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener la configuracion global (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para actualizar la configuracion global (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Generar SCRIPT para carga inicial de catalogos X9 (LAMBDA/DYNAMODB) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [BACK] Servicio para obtener registros de bitacora, con filtros de fecha/hora, correo, considerar paginacion (10x10); exportacion (LAMBDA/DYNAMODB) | 30
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para registro de participante: correo, codigoactivacion (LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO) | 12
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para registro de participante: codigo de confirmacion, pw, cpw (LAMBDA/DYNAMODB/COGNITO) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para login, lambda que se comunica con cognito, obtiene perfil del usuario, y perfil de la empresa (LAMBDA/COGNITO) | 12
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para cerrar sesion, lambda que se comunica con cognito (LAMBDA/COGNITO) | 2
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para recuperacion: email (LAMBDA/COGNITO) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para reuperacion: codigo de confirmacion, pw, cpw (LAMBDA/COGNITO) | 2
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para actualizar contraseña (LAMBDA/COGNITO) | 2
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener resumen de los contratos asociados al participante (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener saldo del participante y meta de ahorro (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para registrar meta de ahorro del participante (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener resumen de movimientos (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener DETALLE de movimientos (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener RESUMEN de prestamos (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener DETALLE de prestamos (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener meses disponibles de resumen de movs (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener generar y descargar pdf de resumen de movs (LAMBDA/DYNAMODB) | 24
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener datos de la captura de pantalla, parametros; mostrar si hay un prestamo por autorizar y el monto (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para simular el prestamo, llevar los calculos a la nube, conf tablas de amort (LAMBDA/DYNAMODB) | 24
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para solicitar el prestamos, se valida que no exista un prestamo activo (LAMBDA/SQS) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para solicitar el prestamos, se valida que no exista un prestamo activo (.NET) | 24
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para cancelar un prestamo (LAMBDA/SQS/) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para cancelar un prestamo (.NET) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para obtener datos de la captura de pantalla, parametros; retiros con estatus de "en revision"; La lambda debe de encolar la peticion en SQS; actualizar banderaes en DynamoDB (LAMBDA/DYNAMODB) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para solicitar el retiro del participante (LAMBDA/SQS) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servicio para solicitar el retiro del participante (.NET) | 24
RVPM-154 | [MOVIL] [BACK] Servico para cancelar un retiro, solo permitir modificar en estatus "en revision" (LAMBDA/.NET) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para registro de admin: registro y confirmacion (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para realizar login, obtener token de sesion y perfil (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para relizar recuperacion de contraseña, captura (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Manejo expiracion de sesion (REACT) | 16
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para presentar Mensaje Popup Aviso (REACT) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Banner Texto en la parte superior (REACT) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para soliictar permiso y obtener geolocalizacion del usuario (REACT) | 16
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para realizar cambio de contraseña, revisar tema de password expirado cognito (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para selección de empresa a las tiene acceso el adminsitrador (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Opcion para realizar cambio de contraseña/cierre sesion (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Presentar opciones del menu en base al perfil y empresa seleccionada, icono empresa (REACT) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Patnalla para presentar resumen dashboard de una empresa (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para consultar participantes de una empresa y sus estatus de activacion (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para activar participantes de manera masiva (REACT) | 24
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para activar participantes de manera individual (REACT) | 16
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para actualizar participante de manera individual: bloqueo, inactivar (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para obtener los servicios de la empresa (REACT) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para ACTIVAR O DESACTIVAR serviciio de la empresa (REACT) | 4
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para presentar y actualizar la configuracion de la empresa: mensaje, aviso, bloqueo, etc (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Pantalla para presentar y actualizar la configuracion branding de la empresa (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Configuracion de Proyecto REACT, git repositories (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Configuracion de proyecto amplify pipilines DEV/QA/PROD vs Git (REACT) | 8
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Configuracion base de servicios .env, Sagas, manejor de sesion JWT, resonsehandle, etc (REACT) | 40
RVPM-154 | [DASHBOARD] [FRONT] Configuracion de HOST domain: DEV/QA/PROD (REACT) | 16
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Modulo para AGREGAR grupo de contratos (.NET GRAFICO) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Modulo para relacionar contratos a Grupos de Empresas (.NET GRAFICO) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Modulo para asignar administradores a una grupo y/o contrato (.NET GRAFICO) | 4
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Pantalla para actualizar adminsitradores de manera individual: bloqueo, inactivar (.NET GRAFICO) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Modulo bloquear acceso y colocar mensaje, banner o aviso (.NET GRAFICO) | 8
RVPM-154 | [VECTORPAI] [FRONT] Pantalla para presentar bitacora de acceso, con paginacion (10x10) y filtros (.NET GRAFICO) | 16
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Configuracion base de servicios .env, Sagas, manejor de sesion JWT, resonsehandle, etc (REACT NATIVE) | 40
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para registro de admin: registro y confirmacion (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para realizar login, obtener token de sesion y perfil (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para relizar recuperacion de contraseña, captura (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Manejo expiracion de sesion (REACT NATIVE) | 16
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para forzar actualizacion de app, por version vigente (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para presentar Mensaje Popup Aviso (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Banner Texto en la parte superior (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Aplicar branding de empresa (styles e icono empresa) en base al perfil (REACT NATIVE) | 32
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Presentar opciones de menu en base a perfil de usuario (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para soliictar permiso y obtener geolocalizacion del usuario (REACT NATIVE) | 16
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para realizar cambio de contraseña, revisar tema de password expirado cognito (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar los contratos asociados al participante y selección (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Presentar opciones del menu en base al perfil y empresa seleccionada (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para realizar cambio de contraseña/cierre sesion (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para pantalla de Acerca de y ayuda (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Seccion en pantalla principal para presentar saldo del participante y meta de ahorro (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Seccion en pantalla principal para registrar meta de ahorro del participante (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Seccion en pantalla principal para presentar resumen de movimientos (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar DETALLE de movimientos (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Seccion en pantalla principal para presentar RESUMEN de prestamos (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar DETALLE de prestamos (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar meses disponibles de resumen de movs (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para ver y descargar pdf de resumen de movs base64 (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para captura de prestamos, presentar apartado de prestamos pendientes (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar simulacion de prestamos (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar folio de prestamos solicitado (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para cancelar un prestamos solicitado (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para captura de retiros, presentar apartado de retiros en revision (REACT NATIVE) | 8
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Pantalla para presentar folio de retiro solicitado (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [MOVIL] [FRONT] Opcion para cancelar un retiro solicitado en revision (REACT NATIVE) | 4
RVPM-154 | [GENERAL] [PRUE] Pruebas integrales UAT (PRUE) | 80
RVPM-154 | [GENERAL] [PRUE] [PARALELO 1] Pruebas usuarios UAT (PRUE) | 40
RVPM-154 | [GENERAL] [PRUE] [PARALELO 1] Pentest MOVIL UAT (PRUE) | 0
RVPM-154 | [GENERAL] [PRUE] [PARALELO 1] Auditoria Interna: vulnerabilidades (PRUE) | 0
RVPM-154 | [GENERAL] [LIB] [PARALELO 1] Documentacion, control de cambios (LIB) | 0
RVPM-154 | [GENERAL] [LIB] Deployment Liberacion (LIB) | 40
RVPM-154 | [GENERAL] [LIB] Pruebas F&F (LIB) | 40
RVPM-154 | [GENERAL] [LIB] Liberacion: registro aplicación tiendas (LIB) | 16
RVPM-154 | [GENERAL] [LIB] Liberacion: publicar tiendas, etc (LIB) | 34
RVPM-154 | [] [] () | 0
RVPM-154 | [] [] () | 0
RVPM-154 | [] [] () | 0